## 1019-1023
本周工作摘要
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划完成日期 | 计划完成进度 | 实际进度 | 措施
1 | 对课题的业务方案设计, 技术调研,主要集中在python. fastapi. SQLAlchemy . langchain. deepagent等 | 孙旌翔 | 2026.10.19 | 100% | 100% | 已完成要设计的基础技术方案选型, 初步的确定要调研的业务场景与技术方案的结合, 并交给导师跟领导确认
2 | 学习python + fastapi, 搭建demo, 并实现基础功能 | 孙旌翔 | 2026.10.21 | 100% | 100% | 完成基础demo搭建,并实现了基础功能(鉴权, 用户系统等,并介入了跟业务相关的第三方数据源)
3 | 学习langchain,deepagent知识,并接入到demo内, 要求跟具体业务形成适配 | 孙旌翔 | 2026.10.23 | 100% | 100% | 完成agent初始化, 以及agent tool的function接入, 以及agent promot详细业务声明, 确保业务完整性, 以及完成 route 的后端交互接口, | agent tool:
下周工作摘要
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划完成日期 | 计划完成进度 | 实际进度 | 措施
1 | 一部分前端的简要页面开发 | 孙旌翔 | 2026.10.27
2 | 对deepagent的前后端交互 | 孙旌翔 | 2026.10.29
3 | 具体的实现效果确认, 是否符合预期 | 孙旌翔 | 2026.10.30

## 1027-1030
本周工作摘要
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划完成日期 | 计划完成进度 | 实际进度 | 措施
1 | 对deepagent的学习,并列出使用场景,输出demo | 孙旌翔 | 1027 | 100% | 100% | 完成并产出代码,并根据课题做了一版能用的deepagent交互,
2 | 一部分前后端交互功能 | 孙旌翔 | 1030 | 50% | 50% | 实现前后端的简单交互
3 | langchain基础学习, demo输出,记录笔记 | 孙旌翔 | 1027 | 100% | 100% | 输出一个纯model调用的命令行agent,以及输出一个基于langchian的命令行对话agent
| 调研langssmith 用法,实际尝试 | 孙旌翔 | 1027 | 100% | 100 | 使用langsmith,并查看trace记录,确定执行效率如何,具体的延迟点在什么位置等
| langchain基础上增加工具调用,完善prompt提示词规范 | 孙旌翔 | 1028 | 100% | 100 | 包含结构化输出定义,streaming流输出,以及对数据的组装,集成到前端
| RAG: 了解基础, 尝试使用向量库 | 孙旌翔 | 1029 | 100% | 100 | 基于chroma的研学,基础功能实现, 对中英文不同的文档存向量库并拆解
| RAGAS/RAG Native | 孙旌翔 | 1029 | 100% | 100 | 基础了解RAGAS的实现方式,关于RAG,实现了一个对短篇小说的中文拆解入库,并通过命令行对话实现交互的agent(RAG+langchain) | 这个东西后期可以做成知识库, 包括文档管理, 文档摘要,等等
| langgraph | 孙旌翔 | 1102 | 100% | 10 | 了解基本概念,应用场景等,并输出相关笔记文档,摘要等 | 简单做了笔记, 产出了一个可能存在的落地场景文档, 后续会实现一个简单版demo
下周工作摘要
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划完成日期 | 计划完成进度 | 实际进度
1 | langgraph基础学习 | 孙旌翔 | 20261103
2 | langgraph对复杂任务. 工作流节点配置,编排等 | 孙旌翔 | 20261104
3 | 产出一个简单版本的落地demo,根据产出的方案文档 | 孙旌翔 | 20261105